## Cronograma
Sprint | Actividad | Descripción | Puntos de Historia | Inicio | Fin | Duración | Estado | Progreso
1 | S1-1 | Relevamiento de información contextual | 13 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 12 | Ejecutada | 100%
1 | S1-2 | Propuesta de valor | 5 | 2023-08-04 | 2023-08-10 | 6 | En Desarrollo | 50%
1 | S1-3 | Definición de Objetivos | 5 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 6 | Ejecutada | 100%
1 | S1-4 | Definición de Alcance | 3 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 3 | Ejecutada | 100%
1 | S1-5 | Definición de KPIs | 5 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 6 | Ejecutada | 100%
1 | S1-6 | Exploración de Fuentes de Datos | 13 | 2023-08-01 | 2023-08-06 | 12 | Ejecutada | 100%
1 | S1-7 | EDA preliminar, calidad de datos | 5 | 2023-08-04 | 2023-08-06 | 6 | Ejecutada | 100%
1 | S1-8 | Definición del Stack Tecnológico | 1 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 1 | Ejecutada | 100%
1 | S1-9 | Documento de Proyecto | 3 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 3 | En Desarrollo | 25%
2 | S2-1 | Creación de Data Lake | 3 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 3 | Programada | 0%
2 | S2-2 | Carga de datos iniciales de Google Maps y Yelp! | 3 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 3 | Programada | 0%
2 | S2-3 | Creación de DataWarehouse en Cassandra | 5 | 2023-08-13 | 2023-08-15 | 6 | Programada | 0%
2 | S2-4 | Desarrollo de flujo de procesamiento de datos basado en Mage | 5 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 6 | Programada | 0%
2 | S2-5 | Desarrollo de procesos de acondicionamiento de datos | 5 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 6 | Programada | 0%
2 | S2-6 | Automatización de DataWarehouse | 13 | 2023-08-19 | 2023-08-21 | 12 | Programada | 0%
2 | S2-7 | Desarrollo de rutinas de consulta a APIs para actualización de datos | 13 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 12 | Programada | 0%
2 | S2-8 | Desarrollo de procesos para atención a eventos o triggers para carga incremental | 5 | 2023-08-16 | 2023-08-19 | 6 | Programada | 0%
2 | S2-9 | Testeo de DataWarehouse | 8 | 2023-08-21 | 2023-08-24 | 9 | Programada | 0%
3 | S3G-1 | Consultas al DataWarehouse | 3 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 3 | Programada | 0%
3 | S3DA-1 | Desarrollo NLP (Customer Reviews and Feedback) | 13 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 12 | Programada | 0%
3 | S3DA-2 | Cálculo de KPIs | 3 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 3 | Programada | 0%
3 | S3DA-3 | EDA y Visualización de datos temporales | 5 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 6 | Programada | 0%
3 | S3DA-4 | Insights Temporales | 3 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 3 | Programada | 0%
3 | S3DA-5 | EDA y Visualización de datos geográficos | 5 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 6 | Programada | 0%
3 | S3DA-6 | Insights Geográficos | 3 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 3 | Programada | 0%
3 | S3DS-1 | Definir métricas clave para Retención de clientes | 3 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 3 | Programada | 0%
3 | S3DS-2 | Desarrollo NLP (Customer Retention) | 13 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 12 | Programada | 0%
3 | S3DS-3 | Insights Retención de Clientes | 5 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 6 | Programada | 0%
3 | S3DS-4 | Modelo de Predicción de Retención | 8 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 9 | Programada | 0%
3 | S3DS-5 | Evaluación de Modelo | 8 | 2023-09-01 | 2023-09-03 | 9 | Programada | 0%
3 | S3P-1 | Diseño de Dashboard Interactivo | 13 | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 12 | Programada | 0%
3 | S3P-2 | Storytelling y Recomendaciones | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 9 | Programada | 0%

## Gantt
[6 empty] | Sprint Nº1 | [11 empty] | Sprint Nº2 | [13 empty] | Sprint Nº3
Sprint | Actividad | Inicio | Fin | DURACION | Progreso | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2
[6 empty] | L | M | Mi | J | V | Sa | Do | L | M | Mi | J | V | Sa | Do | L | M | Mi | J | V | Sa | Do | L | M | Mi | J | V | Sa | Do | L | M | Mi | J | V | Sa | Do | L | M | Mi | J | V | Sa | Do
Sprint Nº1: Kick off
2023-01-01 | S1-1 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 12 | 100% | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 V
2023-02-01 | S1-2 | 2023-08-04 | 2023-08-10 | 6 | 100% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 J
2023-03-01 | S1-3 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 6 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 Mi
2023-04-01 | S1-4 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 3 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 Mi
2023-05-01 | S1-5 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 6 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 Mi
2023-06-01 | S1-6 | 2023-08-01 | 2023-08-06 | 12 | 100% | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 Do
2023-07-01 | S1-7 | 2023-08-04 | 2023-08-06 | 6 | 100% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 1 Do
2023-08-01 | S1-8 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 Do to SEMANA 2 L
2023-09-01 | S1-9 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 3 | 75% | bar: SEMANA 2 Mi to SEMANA 2 J
Sprint Nº2: Estructura de Datos
2023-01-02 | S2-1 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 3 | 0% | bar: SEMANA 1 Sa to SEMANA 1 Do
2023-02-02 | S2-2 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 3 | 0% | bar: SEMANA 1 Do to SEMANA 1 L
2023-03-02 | S2-3 | 2023-08-13 | 2023-08-15 | 6 | 0% | bar: SEMANA 1 Do to SEMANA 1 M
2023-04-02 | S2-4 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 6 | 0% | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 J
2023-05-02 | S2-5 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 6 | 0% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 L
2023-06-02 | S2-6 | 2023-08-19 | 2023-08-21 | 12 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 J
2023-07-02 | S2-7 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 12 | 0% | bar: SEMANA 1 Mi to SEMANA 2 Sa
2023-08-02 | S2-8 | 2023-08-16 | 2023-08-19 | 6 | 0% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 J
2023-09-02 | S2-9 | 2023-08-21 | 2023-08-24 | 9 | 0%
Sprint Nº3: Data Analytics y ML
2023-01-03 | S3G-1 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 3 | 0% | bar: SEMANA 1 Sa to SEMANA 1 Do
2023-02-03 | S3DA-1 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 12 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 Mi
2023-03-03 | S3DA-2 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 3 | 0% | bar: SEMANA 1 Mi to SEMANA 1 J
2023-04-03 | S3DA-3 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 6 | 0% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
2023-05-03 | S3DA-4 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 3 | 0% | bar: SEMANA 2 Sa to SEMANA 2 Do
2023-06-03 | S3DA-5 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 6 | 0% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
2023-07-03 | S3DA-6 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 3 | 0% | bar: SEMANA 2 Sa to SEMANA 2 Do
2023-08-03 | S3DS-1 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 3 | 0% | bar: SEMANA 1 Sa to SEMANA 1 Do
2023-09-03 | S3DS-2 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 12 | 0% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 J
2023-10-03 | S3DS-3 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 6 | 0% | bar: SEMANA 1 Mi to SEMANA 1 J
2023-11-03 | S3DS-4 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 9 | 0% | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
2023-12-03 | S3DS-5 | 2023-09-01 | 2023-09-03 | 9 | 0% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 Do
3-13 | S3P-1 | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 12 | 0% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 J
3-14 | S3P-2 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 9 | 0% | bar: SEMANA 2 V to SEMANA 2 Sa